## Plan1
ID | Enquanto ... | User Story | Impacto | Prioridade | Previsão de esforço | Tempo | Dono da tarefa | Estado | Sprint | Tipo | Localização
real
1 | Utilizador | quero fazer login na aplicação | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
2 | Utilizador | quero editar a conta | Alto | 4 | 1h | 1h | João | Done | 14 | Back-End | Patch em ClienteController
3 | Utilizador | quero ver os artigos da loja (no ginásio dele) | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 14 | Back-End | GetAllByGinasioID em LojaController
4 | Utilizador | quero comprar os artigos da loja | Alto | 4 | - | - | João | To Do | - | Back-End
5 | Utilizador | quero cancelar uma encomenda da loja | Medio | 3 | 30 min | 30 min | João | Done | 14 | Back-End | DeletePedido em PedidoLojaController
6 | Utilizador | quero avaliar o ginásio | Baixo | 2 | 2h | 1h30 | João | Done | 14 | Back-End | Post ou Patch em ClassificacaoController
7 | Utilizador | quero visualizar a lotação atual do ginásio | Medio | 3 | - | - | João | To Do | - | Back-End
8 | Utilizador | quero visualizar planos de treino (no ginásio dele) | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 14 | Back-End | GetAllByGinasioID em PlanoTreinoController
9 | Utilizador | quero visualizar planos de nutrição | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 14 | Back-End | GetAllByGinasioID em PlanoNutricionalController
10 | Utilizador | quero marcar uma consulta (Regras de negócio) | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
12 | Utilizador | quero cancelar uma consulta (Regras de negócio) | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
13 | Utilizador | quero remarcar uma consulta (Regras de negócio) | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
14 | Utilizador | quero efetuar recuperar a minha password | Alto | 3 | - | - | João | To Do | - | Back-End
15 | Funcionário | quero fazer login na aplicação | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
16 | Funcionário | quero editar a conta | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
17 | Funcionário | quero registar um novo utilizador | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
18 | Funcionário | quero apagar conta de um user | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
19 | Funcionário | quero editar os dados biométricos de um user | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
20 | Funcionário | quero alterar o stock dos produtos da loja | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
21 | Funcionário | quero gerir a minha conta | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
22 | Funcionário | quero gerir a lotação no ginásio | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
23 | Funcionário | quero gerir os clientes | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
24 | Funcionário | quero gerir as avaliações do ginásio | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
25 | Funcionário | quero gerir a loja online | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
26 | Gerente | quero gerir a minha conta | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
27 | Gerente | quero gerir a lotação no ginásio | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
28 | Gerente | quero gerir os clientes | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
29 | Gerente | quero gerir as avaliações do ginásio | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
30 | Gerente | quero gerir a loja online | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
31 | Gerente | quero gerir os funcionários | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
32 | Gerente | quero editar os dados do ginásio | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
33 | Gerente | quero fazer login na aplicação | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
34 | Gerente | quero editar a conta | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
35 | Gerente | quero registar um novo utilizador | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
36 | Gerente | quero apagar conta de um user | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
37 | Gerente | quero editar os dados biométricos de um user | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
38 | Gerente | quero criar um funcionário | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
39 | Gerente | quero editar um funcionário | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
40 | Gerente | quero apagar um funcionário | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End
1 |  | Mockup | Dificuldade | Prioridade | Previsão de esforço | Tempo real | Dono da tarefa | Estado | Sprint | Tipo
2 | Utilizador | Login | Alto | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
3 | Utilizador | Loja Online | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
4 | Utilizador | Treino | Alto | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
5 | Utilizador | Nutrições + Detalhes | Medio | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
6 | Utilizador | Atividade + Detalhes da atividade | Medio | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
7 | Utilizador | Editar perfil | Medio | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
8 | Utilizador | Definições | Baixo | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
9 | Utilizador | Perfil | Baixo | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
10 | Utilizador | Página inicial | Baixo | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
11 | Funcionário | Loja Online + request pedido | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
12 | Funcionário | Login | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
13 | Funcionário | Clientes + detalhes + editar + novo | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
14 | Funcionário | Atividade + Detalhes da atividade | Medio | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
15 | Funcionário | Capacidade | Medio | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
16 | Funcionário | Definições | Baixo | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
17 | Funcionário | Página inicial | Baixo | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
18 | Gerente | Gestão de funcionários | Medio | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
19 | Gerente | Gestão de dados do gym | Medio | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
NOTA: EM FALTA ALGUNS FRONT-ENDS
|  |  | Back-End | Front-End | Total
|  | João | 13 | 7 | 20
|  | Pedro | 13 | 5 | 18
|  | Gonçalo | 13 | 6 | 19
|  | To-Do | 33 | 18 | 51
|  | Doing | 0 | 0 | 0
|  | Done | 6 | 0 | 6