## Plan1
ID | Enquanto ... | User Story | Impacto | Prioridade | Previsão de esforço | Tempo | Dono da tarefa | Estado | Sprint | Tipo | Localização
real
1 | Utilizador | quero fazer login na aplicação | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
2 | Utilizador | quero editar a conta | Alto | 4 | 1h | 1h | João | Done | 14 | Back-End | Patch em ClienteController
3 | Utilizador | quero ver os artigos da loja (no ginásio dele) | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 14 | Back-End | GetAllByGinasioID em LojaController
4 | Utilizador | quero comprar os artigos da loja | Alto | 4 | 1h | 40 min | João | Done | 15 | Back-End | Post em PedidoController PostPedidoChecked em PedidoLojaController
5 | Utilizador | quero ver os artigos encomendados | Medio | 3 | 1H | 1H | João | Doing | 15 | Back-End | GetAllConectionCliente em PedidoController
6 | Utilizador | quero alterar os artigos encomendados | Medio | 3 | 1h | 40 min | João | Done | 15 | Back-End | Quantidade -> PatchPedidoChecked em PedidoLojaController Add Produto -> PostPedidoChecked em PedidoLojaController Rem Produto -> DeletePedido em PedidoLojaController
7 | Utilizador | quero cancelar uma encomenda da loja | Medio | 3 | 30 min | 30 min | João | Done | 14 | Back-End | DeletePedido em PedidoLojaController
8 | Utilizador | quero avaliar o ginásio | Baixo | 2 | 2h | 1h30 | João | Done | 14 | Back-End | Post ou Patch em ClassificacaoController
9 | Utilizador | quero visualizar a lotação atual do ginásio | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 15 | Back-End | GetByID em GinasioController
10 | Utilizador | quero visualizar planos de treino (no ginásio dele) | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 14 | Back-End | GetAllByGinasioID em PlanoTreinoController
12 | Utilizador | quero visualizar planos de nutrição | Medio | 3 | 30 min | 20 min | João | Done | 14 | Back-End | GetAllByGinasioID em PlanoNutricionalController
13 | Utilizador | quero marcar uma consulta (Regras de negócio) | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
14 | Utilizador | quero cancelar uma consulta (Regras de negócio) | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
15 | Utilizador | quero remarcar uma consulta (Regras de negócio) | Alto | 5 | - | - | João | To Do | - | Back-End
16 | Utilizador | quero efetuar recuperar a minha password | Alto | 3 | 2h | - | João | Doing | - | Back-End
17 | Funcionário | quero fazer login na aplicação | Alto | 5 | 1h | 2h | Pedro | Done | 14 | Back-End | NÃO METI NENHUM MAS DEPOIS METO
18 | Funcionário | quero editar a conta | Alto | 5 | 30min | 30min | Pedro | Done | 14 | Back-End | não tinha visto esta coluna
19 | Funcionário | quero registar um novo utilizador | Alto | 4 | 30min | 30min | Pedro | Done | 14 | Back-End
20 | Funcionário | quero apagar conta de um user NEW METHOD | Alto | 4 | 30min | 30min | Pedro | Done | 14 | Back-End
21 | Funcionário | quero editar os dados biométricos de um user NEW METHOD | Alto | 4 | 45min | 30min | Pedro | Done | 14 | Back-End
22 | Funcionário | quero alterar o stock dos produtos da loja | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | 14 | Back-End
23 | Funcionário | quero recuperar password | Alto | 5 | 30min | 1h | Pedro | Done | 14 | Back-End
24 | Funcionário | quero gerir a lotação no ginásio | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
25 | Funcionário | quero gerir os clientes | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
26 | Funcionário | quero gerir as avaliações do ginásio | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
27 | Funcionário | quero gerir a loja online | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
28 | Gerente | quero gerir a minha conta | Alto | 4 | 1H | 1H | Pedro | Done | - | Back-End | Patch em FuncionarioController
29 | Gerente | quero visualizar a lotação no ginásio | Alto | 3 | 30min | 20min | Gonçalo | Done | - | Back-End | Get GinasioController
30 | Gerente | quero gerir os clientes | Alto | 3 | 1H | 1H | Gonçalo | Done | - | Back-End | Patch em ClienteController
31 | Gerente | quero visualizar as avaliações do ginásio | Alto | 2 | 1.5H | 1H | Gonçalo | Done | - | Back-End | GetAllClassificationsByGinasioID em ClassificacaoController
32 | Gerente | quero gerir a loja online | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Back-End
33 | Gerente | quero gerir os funcionários | Alto | 4 | - | - | Gonçalo | Doing | - | Back-End |  | 1
34 | Gerente | quero editar os dados do ginásio | Alto | 4 | 30min | 30min | Gonçalo | Done | - | Back-End | Patch GinasioController
35 | Gerente | quero fazer login na aplicação | Alto | 5 | 2h | 1h | Gonçalo | Done | - | Back-End
36 | Gerente | quero editar a conta | Alto | 4 | 30min | 30min | Gonçalo | Done | - | Back-End | Patch FuncionarioController
37 | Gerente | quero registar um novo utilizador | Alto | 4 | 1h | 1h | Gonçalo | Done | - | Back-End | Post em ClienteController
38 | Gerente | quero apagar conta de um user | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End |  | 1
39 | Gerente | quero editar os dados biométricos de um user | Alto | 5 | 1h | 1h | Gonçalo | Done | - | Back-End
40 | Gerente | quero criar um funcionário | Alto | 5 | 1h | 1h | Gonçalo | Done | - | Back-End | Post em FuncionarioController
41 | Gerente | quero editar um funcionário | Alto | 5 | 30min | 30min | Gonçalo | Done | - | Back-End | Patch em FuncionarioController
42 | Gerente | quero apagar um funcionário | Alto | 4 | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End |  | 1
43 | Gerente | quero cirar um horario | Alto | 5 | 1h | 1h | Gonçalo | Done | - | Back-End | Post em HorarioFuncionarioController
44 | Gerente | quero editar um horario | Alto | 5 | 30min | 30min | Gonçalo | Done | - | Back-End | Patch em HorarioFuncionarioController
45 | Gerente | quero remover um horario | Alto | 5 | 1h | 1h | Gonçalo | Done | - | Back-End | Delete em HorarioFuncionarioController
46 | Gerente | quero visualizar um horario | Alto | 4 | 30min | 30min | Gonçalo | Done | - | Back-End | Get em HorarioFuncionarioController
47 | Gerente | quero apagar um cliente | Alto | 4 | - | - | Gonçalo | To Do | - | Back-End |  | 1
1 |  | Mockup | Dificuldade | Prioridade | Previsão de esforço | Tempo real | Dono da tarefa | Estado | Sprint | Tipo
2 | Utilizador | Login | Alto | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
3 | Utilizador | Loja Online | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
4 | Utilizador | Treino | Alto | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
5 | Utilizador | Nutrições + Detalhes | Medio | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
6 | Utilizador | Atividade + Detalhes da atividade | Medio | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
7 | Utilizador | Editar perfil | Medio | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
8 | Utilizador | Definições | Baixo | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
9 | Utilizador | Perfil | Baixo | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
10 | Utilizador | Página inicial | Baixo | - | - | - | João | To Do | - | Front-End
11 | Funcionário | Loja Online + request pedido | Alto | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
12 | Funcionário | Login | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
13 | Funcionário | Clientes + detalhes + editar + novo | Alto | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
14 | Funcionário | Atividade + Detalhes da atividade | Medio | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
15 | Funcionário | Capacidade | Medio | - | - | - | Pedro | To Do | - | Front-End
16 | Funcionário | Definições | Baixo | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
17 | Funcionário | Página inicial | Baixo | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
18 | Gerente | Gestão de funcionários | Medio | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
19 | Gerente | Gestão de dados do gym | Medio | - | - | - | Gonçalo | To Do | - | Front-End
NOTA: EM FALTA ALGUNS FRONT-ENDS
|  |  | Back-End | Front-End | Total
|  | João | 15 | 7 | 22
|  | Pedro | 13 | 5 | 18
|  | Gonçalo | 18 | 6 | 24
|  | To-Do | 13 | 18 | 31
|  | Doing | 3 | 0 | 3
|  | Done | 30 | 0 | 30