## Cronograma_Projecto
Cronograma do Projeto IPCA GYM
Setembro | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
|  |  | Apresentação da ideia | Inicialização do documento (contextualização) |  |  |  | Levantamento de requisitos | Levantamento de requisitos | Levantamento de requisitos
Outubro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui
Validação de requisitos e prototipagem
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua
|  |  |  | Dossier de organização do grupo |  |  |  | Entrega 1 |  |  |  |  | Casos de uso
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg
| Casos de uso | Casos de uso
Novembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom
|  |  | Diagrama ER | Diagrama ER | Diagrama ER | Diagrama ER
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua
|  |  | Dossier de organização do grupo |  | Entrega 2 |  |  |  |  | Diagrama de atividades | Diagrama de atividades | Diagrama de atividades | Diagrama de estados | Diagrama de estados | Diagrama de estados
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb
| Diagrama de sequencia Mockups | Diagrama de sequencia Mockups | Diagrama de sequencia Mockups | Mockups |  |  | Dossier de organização do grupo |  | Entrega 3 |  | Poster (ingles)
Janeiro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter
[6 empty] | Entrega 4 |  |  |  |  | Dossier de organização do grupo |  | Entrega 5 |  |  | Defesa |  |  |  | Defesa